## ورقة1
ت | اسم المكون | اسم المشروع | نوع المشروع | اسم الشركة | مدة العمل | تاريخ المباشرة | سنة الادراج | الوزارة | الملاحظات المستمره
1 | تأهيل الشبكة الكهربائية لحي الصادق |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 56,164,100 بدلاً من 112,164,100 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 .
2 |  | تأهيل الشبكة الكهربائية لحي الصادق |  | الابداع الحضاري | 120 يوم |  | 2021 |  | , تم تخفيض التخصيص ليصبح 56,164,100 بدلاً من 112,164,100 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 . , اعادة اعلان مناقصة رقم 35 لسنة 2021 بالعدد 10766 في 12/12/2021 . شكيل لجنة اشراف ومتابعة بموجب الامر الإداري المرقم (1133 في 24\4\2022)
3 | تأهيل الشبكة الكهربائية لأحياء الكرامة الاولى والثانية وتأهيل مغذي العز 11 kv بطول 17 كم |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 323,573,980 بدلاً من 645,573,980 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 . ,
4 |  | تأهيل الشبكة الكهربائية لأحياء الكرامة الاولى والثانية وتأهيل مغذي العز 11 kv بطول 17 كم |  | نضير الحياة وشريكه شركة انوار المجر | 150 يوم |  | 2021 |  | , تم تخفيض التخصيص ليصبح 323,573,980 بدلاً من 645,573,980 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 . , اعادة اعلان مناقصة رقم 38 لسنة 2021 بالعدد 10767 في 12/12/2021 . , احالة بالعدد ع/54 في 9/3/2022 .
5 | كهربة حي الكرار |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , تنفيذ امر غيار رقم (1) (كشف حذف واستحداث) حسب الامر المرقم (ق.ا.م 1122 في 24\4\2022)
6 |  | كهربة حي الكرار |  | الرمح | 150 يوم | 2021-12-30 | 2021 | الكهرباء | , احالة بالعدد ع / 320 في 7/12/2021 . , عقد اشغال بالعدد ع / 364 في 20/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 144 في 16/1/2022 .
7 | تأهيل مغذيات ( سكر 1 + سكر 2 ) 33kv الخارجة من محطة العمارة الجديدة 11/33/132 kv |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , , تم تخفيض التخصيص ليصبح 58,618,643 بدلاً من ,115,618,643 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 . , تشكيل لجنة اشراف ومتابعة حسب الامر المرقم (ق.أ.م 1132 في 24\4\2022)
8 |  | تأهيل مغذيات ( سكر 1 + سكر 2 ) 33kv الخارجة من محطة العمارة الجديدة 11/33/132 kv |  | اعلان مناقصة | 120 يوم |  | 2021 |  | , اعلان مناقصة رقم 49 لسنة 2021 بالعدد 9153 في 7/11/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 58,618,643 بدلاً من ,115,618,643 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 . , اعادة اعلان مناقصة رقم 49 لسنة 2021 بالعدد 11547 في 28/12/2021 .
9 | كهربة احياء الحقل السكني الاول والثاني والثالث والرابع |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , , تم تخفيض التخصيص ليصبح 268,890,725 بدلاً من ,536,890,725 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 . اعلان مناقصة رقم (65) بالعدد 4137 في 21\4\2022
10 |  | كهربة احياء الحقل السكني الاول والثاني والثالث والرابع | ادراج جديد | السديم الهندسية وشريكه قصر واسط | 120 يوم |  | 2021 | الكهرباء | , اعلان مناقصة رقم 51 لسنة 2021 بالعدد 9839 في 22/11/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 26889,725 بدلاً من ,536,890,725 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 . قرار إحالة مناقصة رقم 65 لسنة 2022 حسب الكتاب المرقم (ع\185 في 24\5\2022)
11 | كهربة الحي الواقع خلف معمل الكتل الكونكريتية |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 333,631,140 بدلاً من ,665,631,140 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 .
12 |  | كهربة الحي الواقع خلف معمل الكتل الكونكريتية | ادراج جديد | انوار العدل | 150 | 15\6\2022 | 2021 | الكهرباء | , تم تخفيض التخصيص ليصبح 333,631,140 بدلاً من ,665,631,140 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 . قرار إحالة مناقصة رقم 37 لسنة 2021 حسب الكتاب المرقم(ع\144 في 15\5\2022) تشكيل لجنة اشراف ومتابعة بالامر 1635 في 27\6\2022
13 | انشاء خط هوائي 11kv بطول 12 كم لغرض شطر مغذي الريفي |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , , تم تخفيض التخصيص ليصبح 94,897,925بدلاً من ,187,897,925 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 .
14 |  | انشاء خط هوائي 11kv بطول 12 كم لغرض شطر مغذي الريفي |  | نضير الحياة | 90 يوم |  | 2021 |  | , اعلان مناقصة رقم 50 لسنة 2021 بالعدد 9154 في 7/11/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 94,897,925بدلاً من ,187,897,925 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 . , اعادة اعلان مناقصة رقم 50 لسنة 2021 بالعدد 11691 في 30/12/2021 . , احالة بالعدد ع / 55 في 9/3/2022 .
15 | كهربة حي الصحفيين الجزء الثالث |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 | الكهرباء | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . ,
16 |  | كهربة حي الصحفيين الجزء الثالث |  | طريق مجرى الخير | 150 يوم | 2022-01-09 | 2021 | الكهرباء | , اعلان مناقصة رقم 59 لسنة 2021 بالعدد 9847 في 22/11/2021 . , احالة بالعدد ع / 377 في 21/12/2021 , عقد اشغال بالعدد ع / 412 في 30/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 164 في 17/1/2022 .
17 | انشاء الشبكة الكهربائية لقرى ( الطمامة , الصلبة , الخشاتة , الولد , الكرح ) |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 180,043,725 بدلاً من ,360,043,725 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 .,
18 |  | انشاء الشبكة الكهربائية لقرى ( الطمامة , الصلبة , الخشاتة , الولد , الكرح ) | ادراج جديد | طريق مجرى الخير | 120 يوم |  | 2021 | الكهرباء | , اعلان مناقصة رقم 52 لسنة 2021 بالعدد 9840 في 22/11/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 180,043,725 بدلاً من ,360,043,725 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 ., اعادة اعلان مناقصة رقم 52 لسنة 2021 بالعدد 11690 في 30/12/2021 . قرار احالة مناقصة حسب الكتاب المرقم (ع\146 في 15\5\2022) \\\ قرار احالة بالكتاب ع\146 في 15\5\2022
19 | كهربة حي اللواء وحي الهنيدي في قضاء المجر الكبير |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . ,, تم تخفيض التخصيص ليصبح 154,620,900 بدلاً من ,308,620,900 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 .,
20 |  | كهربة حي اللواء وحي الهنيدي في قضاء المجر الكبير | ادراج جديد | طريق مجرى الخير وشريكه انوار المجر | 120 يوم | 15\6\2022 | 2021 | الكهرباء | , اعادة اعلان مناقصة رقم 41 لسنة 2021 بالعدد 9837 بالعدد 22/11/2021 . , اعادة اعلان مناقصة رقم 41 لسنة 2021 بالعدد 11693 في 30/12/2021 . قرار إحالة ع\145 في 15\5\2022 تشكيل لجنة اشراف ومتابعة بالامر 1499 في 13\6\2022
21 | كهربة مقاطعة 55 حي الغدير الجزء الثاني |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 | الكهرباء | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . ,
22 |  | كهربة مقاطعة 55 حي الغدير الجزء الثاني |  | انوار العدل | 150 يوم | 2021-12-30 | 2021 | الكهرباء | , اعلان مناقصة رقم 45 لسنة 2021 بالعدد 9038 في 3/11/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 308,604,250 بدلاً من ,617,208,500 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 . , احالة بالعدد ع / 376 في 21/12/2021 , عقد اشغال بالعدد ع / 425 في 30/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 216 في 20/1/2022 . تنفيذ امر غيار رقم (1) (كشف حذف واستحداث) حسب الامر المرقم (ق.ا.م 1174 في 26\4\2022)
23 | كهربة سيد جميل ج2 , ج3 وحي سيد عاشور |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 151,567,375 بدلاً من ,301,567,375 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 .
24 |  | كهربة سيد جميل ج2 , ج3 وحي سيد عاشور |  |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 151,567,375 بدلاً من ,301,567,375 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 .
25 | تكملة كهربة حي العيداوية والكشاشية |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , , تم تخفيض التخصيص ليصبح 445,010,215 بدلاً من ,890,010,215 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 .
26 |  | تكملة كهربة حي العيداوية والكشاشية | ادراج جديد | طريق مجرى الخير | 150 يوم | 15\6\2022 | 2021 | الكهرباء | , اعلان مناقصة رقم 54 لسنة 2021 بالعدد 9842 في 22/11/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 445,010,215 بدلاً من ,890,010,215 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 . , اعادة اعلان مناقصة رقم 54 لسنة 2021 بالعدد 11694 في 30/12/2021 . قرار إحالة مناقصة رقم (54) لسنة 2021 حسب الكتاب المرقم (ع\148 في 15\5\2022) قرار احالة بالكتاب ع\148 في 15\5\2022 تشكيل لجنة الاشراف والمتابعة بالامر 1522 في 14\6\2022
27 | كهربة حي رمضان المبارك |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , , تم تخفيض التخصيص ليصبح 99,027,650 بدلاً من ,198,055,300 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 .,
28 |  | كهربة حي رمضان المبارك | ادراج جديد | طريق مجرى الخير وشريكه انوار المجر | 90 يوم |  | 2021 | الكهرباء | , اعلان مناقصة رقم 53 لسنة 2021 بالعدد 9841 في 22/11/2021 . , , اعادة اعلان مناقصة رقم 53 لسنة 2021 بالعدد 11546 في 28/12/2021 . قرار إحالة مناقصة رقم 53 لسنة 2021 حسب الكتاب المرقم (ع\147 في 15\5\2022) قرار إحالة بالعدد ع\147 في 15\5\2022
29 | كهربة حي القسم الداخلي وكهربة حي الشهداء |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 | الكهرباء | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , ,
30 |  | كهربة حي القسم الداخلي وكهربة حي الشهداء |  | نضير الحياة وشريكه انوار المجر | 90 يوم | 2022-01-09 | 2021 | الكهرباء | , اعلان مناقصة رقم 46 لسنة 2021 بالعدد 9039 في 3/11/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 139,808,375 بدلاً من ,279,616,750 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 ., احالة بالعدد ع / 371 في 21/12/2021 , عقد اشغال بالعدد ع / 413 في 30/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 247 في 24/1/2022 . حصلت الموافقة على تنفيذ امر الغيار رقم 1 كشف اضافي بمبلغ (45,538,000) يؤمن من مبلغ الاحتياط ضمن (10%) .
31 | استحداث مغذي بطول 9 كم في ناحية الخير |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 | الكهرباء | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) .
32 |  | استحداث مغذي بطول 9 كم في ناحية الخير |  | نضير الحياة | 90 يوم | 2022-01-02 | 2021 | الكهرباء | , , احالة بالعدد ع / 312 في 7/12/2021 . , عقد اشغال بالعدد ع / 390 في 23/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 156 في 17/1/2022 . ( الموافقة على تنفيذ امر غيار رقم 1 كشف إضافي حسب الامر 1521 في 14\6\2022 )
33 | تبليط قرى ( العروبة / بيت خالد - ابو سميج ) بطول 8 كم / قضاء قلعة صالح |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . ,
34 |  | تبليط قرى ( العروبة / بيت خالد - ابو سميج ) بطول 8 كم / قضاء قلعة صالح |  | العمل المبارك | 250 يوم | 2021-12-25 | 2021 | الاعمار والاسكان | , اعلان مناقصة رقم 24 لسنة 2021 بالعدد 8464 في 19/10/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح , احالة بالعدد ع/ 279 في 29/11/2021 . , عقد اشغال بالعدد ع / 343 في 15/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة ولجنة ذرعة مخفية والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 69 في 10/1/2022 .
35 | تأهيل وتبليط قرى ( ام فصيمة - الترابة - بيت مرزوك ) |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . ,
36 |  | تأهيل وتبليط قرى ( ام فصيمة - الترابة - بيت مرزوك ) |  | العمل المبارك | 270 يوم | 2021-12-25 | 2021 | الاعمار والاسكان | , اعلان مناقصة رقم ( 25 ) لسنة 2021 بالعدد 8465 في 19/10/2021 . , , احالة بالعدد ع / 282 في 29/11/2021 . , عقد اشغال بالعدد ع / 341 في 15/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة ولجنة ذرعة مخفية والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 66 في 10/1/2022 .
37 | تبليط قرى ( الشويلات + ام مسحاة ) بطول 5 كم في قضاء قلعة صالح |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . .,
38 |  | تبليط قرى ( الشويلات + ام مسحاة ) بطول 5 كم في قضاء قلعة صالح |  | العمل المبارك | 200 يوم | 2021-12-25 | 2021 | الاعمار والاسكان | ., احالة بالعدد ع / 283 في 29/11/2021 . , عقد اشغال بالعدد ع / 342 في 15/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة ولجنة ذرعة مخفية والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 74 في 10/1/2022 .
39 | انشاء طرق ريفية لقرى الكصمة والسفحة والمزبانية والنواظم وقرية سيد جواد بطول 15,5 كم في قضاء العمارة |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 | الاعمار والاسكان | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , , تم تخفيض التخصيص ليصبح 287,456,875بدلاً من ,574,913,750 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021
40 |  | انشاء طرق ريفية لقرى الكصمة والسفحة والمزبانية والنواظم وقرية سيد جواد بطول 15,5 كم في قضاء العمارة |  | الهدى الاهلية وشريكة شركة التفاضل | 375 يوم | 2022-02-17 | 2021 | الاعمار والاسكان | , اعلان مناقصة رقم 55 لسنة 2021 بالعدد 9843 في 22/11/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 287,456,875بدلاً من ,574,913,750 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021, عقد اشغال بالعدد ع / 20 في 7/2/2022 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة ولجنة ذرعة مخفية والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 559 في 22/2/2022 . حصلت الموافقة على تنفيذ امر غيار رقم (1) (كشف حذف واستحداث) حيث بلغت الفقرات المحذوفة (31,521,650) والفقرات المستحدثة (59,615,200) والفرق بينهما (28,093,550)
41 | انشاء وتبليط نزلات قرية المعسكر يمين ويسار طريق عمارة كحلاء بطول 3 كم وتبليط طريق جريت الغربي بطول 1,5 كم |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . ,
42 |  | انشاء وتبليط نزلات قرية المعسكر يمين ويسار طريق عمارة كحلاء بطول 3 كم وتبليط طريق جريت الغربي بطول 1,5 كم |  | براعم الايمان | 200 يوم | 2021-12-29 | 2021 | الاعمار والاسكان | , اعلان مناقصة رقم 33 لسنة 2021 بالعدد 8691 في 25/10/2021 . , احالة بالعدد ع / 317 في 7/12/2021 . , عقد اشغال مرقم ع / 366 في 20/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة ولجنة ذرعة مخفية والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 109 في 12/1/2022 . تنفيذ امر غيار (1) (كشف اضافي ) حسب الامر المرقم (ق.ا.م 1103 في 20\4\2022)
43 | فتح واكساء شوارع اهالي قرية الهدى في قضاء العمارة |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . ,
44 |  | فتح واكساء شوارع اهالي قرية الهدى في قضاء العمارة |  | الهدى الاهلية | 120 يوم | 2021-12-23 | 2021 | الاعمار والاسكان | , احالة بالعدد ع / 280 في 29/11/2021 ,عقد اشغال بالعدد ع / 337 في 13/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة ولجنة ذرعة مخفية والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 73 في 10/1/2022 . حصلت الموافقة على تنفيذ امر غيار رقم 1 كشف حذف واستحداث حيث بلغت الفقرات المحذوفة (34,000,000) والفقرات المستحدثة (69,366,800) والفرق بينهما (45,366,800) يؤمن من مبلغ الاحتيا ط (10%) .
45 | انشاء نزلة الطبر الوحيلية / بيت كركوش |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . ,
46 |  | انشاء نزلة الطبر الوحيلية / بيت كركوش |  | التفاضل | 300 يوم | 2021-12-30 | 2021 | الاعمار والاسكان | , اعلان مناقصة رقم 28 لسنة 2021 بالعدد 8468 في 19/10/2021 . , احالة بالعدد ع / 316 في 7/12/2021 . , عقد اشغال بالعدد ع / 365 في 20/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة ولجنة ذرعة مخفية والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 71 في 10/1/2022 .
47 | تبليط طريق ايمن نهر دجلة بأتجاه شيخ سعد بطول 17 كم |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . ,, تم تخفيض التخصيص ليصبح 371,748,850 بدلاً من ,743,497,700 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021,
48 |  | تبليط طريق ايمن نهر دجلة بأتجاه شيخ سعد بطول 17 كم |  | وجه الصباح | 300 يوم | 2021-12-23 | 2021 | الاعمار والاسكان | , اعلان مناقصة رقم 31 لسنة 2021 بالعدد 8471 في 19/10/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 371,748,850 بدلاً من ,743,497,700 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021, احالة بالعدد ع / 276 في 29/11/2021 , عقد اشغال بالعدد ع / 335 في 13/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة ولجنة ذرعة مخفية والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 75 في 10/1/2022 .
49 | تبليط سدة ايمن نهر دجلة بأتجاه علي الشرقي وكميت بطول 17 كم |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , تم تخفيض التخصيص ومناقلتة ليصبح 331,444,250 بدلا من 631,444,250 احالة مناقصة رقم (57) حسب العدد ع\53 في 9\3\2022 عقد اشغال بالعدد ع\86 في 18\4\2022
50 |  | تبليط سدة ايمن نهر دجلة بأتجاه علي الشرقي وكميت بطول 17 كم |  |  | 350 يوم |  | 2021 |  | , اعلان مناقصة رقم 57 لسنة 2021 بالعدد 9845 في 22/11/2021 .
51 | انشاء طرق داخلية لقرية ام عبيدة في ناحية سيد احمد الرفاعي بطول 8 كم |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . ,
52 |  | انشاء طرق داخلية لقرية ام عبيدة في ناحية سيد احمد الرفاعي بطول 8 كم |  | نور الكاظم وشريكة شركة بصمة الابداع | 350 يوم | 2021-12-25 | 2021 | الاعمار والاسكان | , اعلان مناقصة رقم 22 لسنة 2021 بالعدد 6482 في 19/10/2021 . , احالة بالعدد ع / 278 في 29/11/2021 . , عقد اشغال بالعدد ع / 347 في 16/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة ولجنة ذرعة مخفية والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 56 في 10/1/2022 .
53 | انشاء وتبليط طرق ريفية في العزير ( بيت عويضة والجري والكرامة والباوية وحي الهادي والكسارة الشمالية بطول 14 كم ) |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . ,
54 |  | انشاء وتبليط طرق ريفية في العزير ( بيت عويضة والجري والكرامة والباوية وحي الهادي والكسارة الشمالية بطول 14 كم ) |  | العمل المبارك | 300 يوم | 2021-12-25 | 2021 | الاعمار والاسكان | , اعلان مناقصة رقم 23 لسنة 2021 بالعدد 8463 في 19/10/2021 . , احالة بالعدد ع/ 281 في 29/11/2021 . , عقد اشغال بالعدد ع / 345 في 15/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة ولجنة ذرعة مخفية والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 72 في 10/1/2022 .
55 | اعادة تأهيل السدة الجنوبية لناحية الخير مع مقتربات والسن جسر الخير الوادية |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , , تم تخفيض التخصيص ليصبح 367,072,000 بدلاً من ,734,144,000 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021,
56 |  | اعادة تأهيل السدة الجنوبية لناحية الخير مع مقتربات والسن جسر الخير الوادية |  | وجه الصباح | 250 يوم | 2021-12-23 | 2021 | الاعمار والاسكان | , اعلان مناقصة رقم ( 29 ) لسنة 2021 بالعدد 8469 في 19/10/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 367,072,000 بدلاً من ,734,144,000 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021, احالة بالعدد ع / 277 في 29/11/2021 . , عقد اشغال بالعدد ع/334 في 13/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة ولجنة ذرعة مخفية والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 107 في 12/1/2022 .
57 | انشاء نزلات متفرقة في قضاء كميت بطول 15 كم |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , , تم تخفيض التخصيص ليصبح 343,117,750 بدلاً من ,686,235,500 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021,
58 |  | انشاء نزلات متفرقة في قضاء كميت بطول 15 كم |  | انوار السلطان وشريكة شركة الغيث المضيء | 350 يوم | 2021-12-30 | 2021 | الاعمار والاسكان | , اعلان مناقصة رقم 30 لسنة 2021 بالعدد 8470 في 19/10/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 343,117,750 بدلاً من ,686,235,500 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021, احالة بالعدد ع / 314 في 7/12/2021 . , عقد اشغال بالعدد ع / 380 في 23/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة ولجنة ذرعة مخفية والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 68 في 10/1/2022 , , تصحيح تاريخ المباشرة بموجب الامر الاداري المرقم 401 في 7/2/2022 . (الموافقة على تنفيذ امر غيار رقم 1 كشف حذف واستحداث حسب الامر 1531 في 15\6\2022 )
59 | تبليط طريق ام كعيدة - ابو خطارات والطلعة والعيثة وقرى اخرى بطول 23 كم في قضاء الميمونة |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , , تم تخفيض التخصيص ليصبح 531,175,000 بدلاً من ,1,062,350,000 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021,
60 |  | تبليط طريق ام كعيدة - ابو خطارات والطلعة والعيثة وقرى اخرى بطول 23 كم في قضاء الميمونة |  | الهدى الاهلية | 350 يوم | 2021-12-22 | 2021 | الاعمار والاسكان | , اعلان مناقصة رقم 26 لسنة 2021 بالعدد 8466 في 19/10/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 531,175,000 بدلاً من ,1,062,350,000 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021, احالة بالعدد ع / 285 في 29/11/2021 . , عقد اشغال بالعدد ع / 339 في 13/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة ولجنة ذرعة مخفية والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 65 في 10/1/2022 .
61 | انشاء طريق المبروكة قرية الغرة بطول 3 كم |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 | الاعمار والاسكان | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . ,, تم تخفيض التخصيص ليصبح 63,681,250 بدلاً من ,127,362,500 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021
62 |  | انشاء طريق المبروكة قرية الغرة بطول 3 كم |  | وجه الصباح وشريكة شركة بصمة الابداع | 175 يوم | 2022-02-17 | 2021 | الاعمار والاسكان | , اعلان مناقصة رقم 58 لسنة 2021 بالعدد 9846 في 22/11/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 63,681,250 بدلاً من ,127,362,500 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021, عقد اشغال بالعدد ع / 19 في 7/2/2022 . , احالة بالعدد ع / 409 في 30/12/2021, عقد اشغال بالعدد ع / 19 في 7/2/2022 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة ولجنة ذرعة مخفية والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 631 في 2/3/2022 .
63 | انشاء طريق الاعيوج بطول 9 كم |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 166,106,250 بدلاً من ,316,106,250 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 ,
64 |  | انشاء طريق الاعيوج بطول 9 كم |  | انوار السلطان | 225 يوم |  | 2021 |  | , اعلان مناقصة رقم 56 لسنة 2021 بالعدد 9844 في 22/11/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 166,106,250 بدلاً من ,316,106,250 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 , اعادة اعلان مناقصة رقم 56 لسنة 2021 بالعدد 11548 في 28/12/2021 . , احالة بالعدد ع/49 في 9/3/2022 .
65 | تبليط ومد قالب جانبي وفرش حصى خابط ومد ماء ومجاري لحي شهيد المحراب |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 | البلديات | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 338,060,525 بدلاً من ,638,060,525 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021,
66 |  | تبليط ومد قالب جانبي وفرش حصى خابط ومد ماء ومجاري لحي شهيد المحراب |  | انوار العدل | 360 يوم |  | 2021 | البلديات | . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 338,060,525 بدلاً من ,638,060,525 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021, احالة بالعدد ع / 318 في 7/12/2021 . , عقد اشغال بالعدد ع / 388 في 23/12/2021 .
67 | تنفيذ شبكة ماء حي البلديات وحي الجوادين وتأهيل مشروع ماء الميمونة |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 | البلديات | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , ا, تم تخفيض التخصيص ليصبح 208,940,000 بدلاً من ,408,940,000 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021,
68 |  | تنفيذ شبكة ماء حي البلديات وحي الجوادين وتأهيل مشروع ماء الميمونة |  | موارد الجنوب وشريكة شركة رفيق الطريق | 180 يوم | 2022-01-02 | 2021 | البلديات | , اعلان مناقصة رقم 42 لسنة 2021 بالعدد 8913 في 1/11/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 208,940,000 بدلاً من ,408,940,000 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021, احالة بالعدد ع / 319 في 7/12/2021 . , عقد اشغال بالعدد ع / 386 في 23/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 174 في 18/1/2022 . (منح الشركة دة اضافية 15 يوم حسب الامر 1525 في 14\6\2022 لتنفيذ الفقرات ضمن امر الغيار رقم 1 كشف اضافي )
69 | تنفيذ شبكة ماء لاحياء السكر ( 1,2,3,4 ) مع حي الغدير |  | ادراج جديد | الكحلاء |  |  | 2021 | البلديات | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 460,847,500 بدلاً من ,920,847,500 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021,
70 |  | تنفيذ شبكة ماء لاحياء السكر ( 1,2,3,4 ) مع حي الغدير |  |  | 180 يوم | 2022-01-07 | 2021 | البلديات | , اعلان مناقصة رقم 32 لسنة 2021 بالعدد 8690 في 25/102021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 460,847,500بدلاً من ,920,847,500 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021, احالة بالعدد ع / 322 في 7/12/2021 . , عقد اشغال بالعدد ع / 403 في 28/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 252 في 24/1/2022 .
71 | تجهيز ونصب مجمع ماء سعة ( 400 م3/س ) مع الخط الناقل في الجانب الثاني من ناحية المشرح |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 |  | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 498,605,500 بدلاً من ,994,605,500 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021,
72 |  | تجهيز ونصب مجمع ماء سعة ( 400 م3/س ) مع الخط الناقل في الجانب الثاني من ناحية المشرح |  | السحاب | 240 يوم |  | 2021 |  | , اعلان مناقصة رقم 43 لسنة 2021 بالعدد 8914 في 1/11/2021 . , اعادة اعلان مناقصة رقم 43 لسنة 2021 بالعدد 9838 في 22/11/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 498,605,500 بدلاً من ,994,605,500 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021, اعادة اعلان مناقصة رقم 43 لسنة 2021 بالعدد 11695 في 30/12/2021 . , احالة بالعدد ع/51 في 9/3/2022 . تقرر تشكيل لجنة ذرعة مخفية حسب الامر 1321 في 18\5\2022
73 | شبكة مجاري ثقيلة وامطار في حي النهضة / الكحلاء |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 | البلديات | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 1,496,793,900بدلاً من ,2,796,793,900 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 ,
74 |  | شبكة مجاري ثقيلة وامطار في حي النهضة / الكحلاء |  | طريق مجرى الخير وشريكة شركة الولائين | 360 يوم |  | 2021 | البلديات | , اعلان مناقصة رقم 47 لسنة 2021 بالعدد 9037 في 3/11/2021 . , , تم تخفيض التخصيص ليصبح 1,496,793,900بدلاً من ,2,796,793,900 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021 , احالة بالعدد ع / 375 في 21/12/2021 , عقد اشغال بالعدد ع / 414 في 30/12/2021 .
75 | شبكة مجاري نهاوند ( 3,4,5 ) ثقيلة وامطار / العمارة |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 | البلديات | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 5,642,506,357 بدلاً من ,11,142,506,357 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021,
76 |  | شبكة مجاري نهاوند ( 3,4,5 ) ثقيلة وامطار / العمارة |  | انوار العدل وشريكة شركة شمس سارة | 730 يوم | 2022-01-02 | 2021 | البلديات | , اعلان مناقصة رقم 48 لسنة 2021 بالعدد 9036 في 3/11/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 5,642,506,357 بدلاً من ,11,142,506,357 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021, احالة بالعدد ع / 329 في 9/12/2021 . , عقد اشغال بالعدد ع 389 في 23/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 110 في 12/1/2022 .
77 | شبكة مجاري حي شهيد المحراب في ناحية العزير |  | ادراج جديد |  |  |  | 2021 | البلديات | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 280,080,858 بدلاً من ,560,161,715 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021,
78 |  | شبكة مجاري حي شهيد المحراب في ناحية العزير |  | انوار العدل وشريكة شركة شمس سارة | 180 يوم | 2022-01-02 | 2021 | البلديات | , اعلان مناقصة رقم 44 لسنة 2021 بالعدد 8915 في 1/11/2021 . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 280,080,858 بدلاً من ,560,161,715 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021, احالة بالعدد ع / 315 في 7/12/2021 . , عقد اشغال بالعدد ع / 387 في 23/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة والمباشرة بالعمل كلاً حسب الامر الاداري المرقم 162 في 17/1/2022 . الموافقة على تنفيذ امر غيار رقم 1 كشف حذف واستحداث حيث بلغت الفقرات المحذوفة (8,632,000) والمستحدثة (69,917,800) والفرق بينهما (61,285,800) يؤمن من مبلغ الاحتياط (10%) .
79 | شبكة مجاري ثقيلة وامطار مع محطة رفع حي المجبس ( الصدر حالياً ) |  | ادراج جديد | [5 empty] | ادراج جديد بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ذي العدد ( 2/8/23765 في 23/9/2021 ) وكتابي قسم التخطيط العام بالعدد ( ت / 215 في 15/6/2021 و ت / 341 في 6/9/2021 ) . , تم تخفيض التخصيص ليصبح 1,900,000,000بدلاً من ,3,500,000,000 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021,
80 |  | شبكة مجاري ثقيلة وامطار مع محطة رفع حي المجبس ( الصدر حالياً ) |  | الرمح | 700 يوم | 2021-12-23 | 2021 |  | تم تخفيض التخصيص ليصبح 1,900,000,000بدلاً من ,3,500,000,000 بموجب امرنا الاداري المرقم ت/ 511 في 25/11/2021, احالة بالعدد ع / 275 في 29/11/2021 ,عقد اشغال بالعدد ع / 336 في 13/12/2021 . , تقرر تشكيل لجنة اشراف ومتابعة والمباشرة بالعمل حسب الامر الاداري المرقم 2599 في 30/12/2021 .,
الخطط التمنوية لسنة (2021) محافظة ميسان